## Sheet1
| Start Date | End Date | GANTT CHART
Preliminary Study | 2022-01-02 | 2022-01-24 | 22
Comparative Study Report | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 6
Requirement Gathering & Analysis | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 6
Design Documents (Database & System) | 2022-02-08 | 2022-02-16 | 8
Design Documents Update | 2022-02-17 | 2022-02-23 | 6
Coding | 2022-02-24 | 2022-03-30 | 34
Testing | 2022-03-31 | 2022-04-11 | 11
Deployment | 2022-04-12 | 2022-04-18 | 6
44669